附件3

四川省公共招聘进校园

秋季网络招聘大会技术方案

一、大会名称

四川省公共招聘进校园2018年秋季网络招聘大会

二、主办和承办单位

主办单位: 四川省人力资源和社会保障厅

承办单位: 四川省人才交流中心

四川省职业介绍服务中心

协办单位：各市（州）人力资源和社会保障局

网络平台：四川省人才网

四川省公共招聘网

各市（州）人才网站和公共招聘网

三、举办时间

2018年10月26日至2018年11月26日

四、大会举办方式及内容

本次网络招聘大会，四川省人才网、四川省公共招聘网等网站将开辟“公共招聘进校园”专栏，统一发布全省高校毕业生招聘信息。大会期间，全省各市（州）就业和人才服务机构（以下简称组织单位）应在各自网站上使用大会统一制发的宣传横幅链接至大会主页地址。

五、大会组织安排事项

（一）组织单位要提供20家以上招聘应届高校毕业生的用人单位需求信息，5条以上当地高校毕业生就业政策、就业指导信息。

（二）组织单位在10月13日前将所属人才网站和公共招聘网站名称、网站地址、技术负责人、信息收集人、联系电话、传真及电子邮件地址以传真或电子邮件方式传至四川省人才交流中心。四川省人才交流中心于10月20日前给各组织单位寄发本次大会数据上报后台用户名、密码。

（三）组织单位应指定专人负责信息的汇总、审核、修改、上报工作，在10月26日前将整理好的用人单位需求信息和高校毕业生就业政策、就业指导信息报送到四川省人才交流中心，并对所填报的信息及时进行维护。

（四）组织单位收集好信息后可以使用以下两种方法报送。

方法一：在线录入信息。

①访问网络招聘大会后台管理主页，地址为：http://www.scrc168.com/2018py/  ；

②使用四川省人才交流中心分配的用户名和密码登录管理页面；

③按照管理页面内的提示要求将信息逐条逐项输入。

方法二：通过电子邮件报送。

将收集好的信息整理成word文件(格式见附件)，通过电子邮件报送四川省人才交流中心（admin@scrc168.com），由四川省人才交流中心统一对信息进行汇总、输入。

（五）四川省人才交流中心在10月20日前将大会统一制作的宣传横幅发布在管理后台中，供各组织单位下载，大会期间各组织单位要在其网站首页采用此宣传横幅与大会主页做链接（链接地址：http://www.scrc168.com/2018gyfw）。

（六）大会期间各组织单位应继续收集信息，并及时报送四川省人才交流中心。

六、网络招聘大会技术支持及咨询电话

联 系 人：四川省人才交流中心  陈锡滔  徐行彪

电    话：028-86133509 (传真)

电子邮件：admin@scrc168.com